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План
поэтапного перехода ДОУ к реализации  
федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО)
на 2013г.-2014 г.
	№
	Направления
	Мероприятия 
	Сроки
	Ответствен
ные

	1.
	Создание 
нормативного обеспечения введения 
ФГОС ДО.
	Разработка и утверждение плана поэтапного   перехода ДОУ к реализации ФГОС ДО.
	Сентябрь. 2013г.
	Заведующая воспитатели

	
	
	Подготовка и корректировка приказов,   локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.
	в течение года
	Заведующая .

	
	
	Формирование банка данных   нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального   уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
	в течение года
	заведующая.

	
	
	Приведение основной образовательной   программы ОУ, программы педагогов в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
	Февраль- март 2014.
	Заведующая воспитатели.

	2.
	Организационное обеспечение внедрения 
ФГОС ДО.
	
	
	

	
	
	Круглый стол « Изучение и сравнительный   анализ ФГТ и ФГОС ДО».
	 

февраль

2014г
	Заведующая воспитатели.

	
	
	
	
	

	
	
	 

Ознакомление педагогов с Проектом ФГОС   ДО.
	февраль

2014г
	Заведующая

	
	
	 

Консультации для педагогов по   ознакомлению с ФГОС ДО.
	в течение года
	Заведующая.

	3.
	Кадровое обеспечение введения 
ФГОС ДО.
	Ознакомление педагогов  с планом поэтапного перехода на ФГОС  ДОУ.
	февраль. 2014года.
	Заведующая

	
	
	Подготовка и переподготовка   педагогических работников в связи с введением ФГОС Д О на педсоветах,   методических днях.
	в течение года
	Заведующая.

	
	
	 

Прохождение курсов  для   руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО.
	в течение года
	Заведующая .

	4.
	Информационное обеспечение введения 
ФГОС ДО.
	Широкое информирование родительской   общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.
	в течение года
	Заведующая.

	
	
	Методическое обеспечение  библиотечного фонда как информационного   центра на введение ФГОС ДО.
	в течение года
	Заведующая воспитатели

	
	
	Размещение на официальном сайте материалов,   связанных с внедрением ФГОС ДО.
	в течение года
	Заведующая.

	
	
	Оформление стенда «ФГОС - ориентир   развития дошкольного образования в РФ».
	февраль, 2013г.
	Заведующая.

	
	
	
	
	

	5.
	Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО.
	 

Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ   с учётом требований ФГОС ДО.
	В течении года
	Заведующая ,завхоз, воспитатели


 С планом поэтапного перехода ДОУ к реализации  
федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) на 2013г.-2014 г.
ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Воспитатель ______________И.Н.Харчистова

Воспитатель_______________С.М.Семыкина

Воспитатель _______________К.К.Авкешова


Заведующая____________Л.В.Башаева.
